Приложение 5

к заявке на участие

в конкурсном отборе проектов

в рамках поддержки

школьных инициатив

План

мероприятий по реализации проекта школьных инициатив

муниципального общеобразовательного учреждения                                                      основной общеобразовательной школы п. Красное Знамя

| N п\п | Решаемая задача* | Мероприятие | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие внедрению социально- активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции | Презентация проекта «Школьная инициатива» | до 24.01.2025 |
|  |  | Школа проекта «Школьная инициатива» для учащихся 8-11 классов Спировского муниципального округа | до 24.01.2025 |
|  |  | Проведение школьных этапов по отбору проектов | до 31.01.2025 |
| 2. | Проведение организационных мероприятий | Подготовка проектного предложения | до 05.02.2025 |
|  |  | Предоставление документации проекта победителя школьного этапа конкурса на муниципальный этап. | до 06.02.2025 |
| 3. | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, заключение договоров | до 30.04.2025 |
|  |  | Предоставление в Министерство финансов Тверской области информации о заключенных муниципальных контрактах (договорах), иных подтверждающих закупку товаров (работ, услуг) | до 01.06.2025 |
|  |  | Реализация проекта | до 01.08.2025 |
| 4. | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие ЦДИ | до 15.09.2025 |
|  |  | Подведение итогов, подготовка отчета и фотоматериалов для направления в Министерство финансов Тверской области | до 15.09.2025 |

Начальник управления образования

Администрации Спировского

муниципального округа                                                                        Снаткова Н.Н.